## Feuille1
Fiche_Projet	Depenses	Recettes	ImpactSurLesAutresProjectsDuMandat	2016Depenses	2016Recettes	2017Depenses	2017Recettes	2018Depenses	2018Recettes	2019Depenses	2019Recettes	2020Depenses	2020Recettes	2021Depenses	2021Recettes	2022Depenses	2022Recettes	Pluriannuel	Cout	Prog_ini	Prog_fin	Etudes_ini	Etudes_fin	Travaux_ini	Travaux_fin	AutresDates	Prog	Etudes	Travaux	Date	EluPilote	ElusAssocies	ServicePilote_Agent	ServicesAssocies_Partenaires	EnjeuxDuProjet	GouvernanceCopil	GouvernanceCotech	Calendrier_2016_S1	Calendrier_2016_S2	Calendrier_2017_S1	Calendrier_2017_S2	Calendrier_2018_S1	Calendrier_2018_S2	Calendrier_2019_S1	Calendrier_2019_S2	Calendrier_2020_S1	Calendrier_2020_S2	Calendrier_2021_S1	Calendrier_2021_S2	Calendrier_2022_S1	Calendrier_2022_S2	JalonsDecisionnel	Risques	ValidationActeesEnInstance	Visuel_Plan1	Visuel_Plan2	Visuel1	Visuel2	Observations
Allées Schumann	200					200													Dépenses : 200 k€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017		2016	2017	Études en 2016 ; Travaux en 2017										200000
Amélioration rénovation réseau pluvial (prog. Annuel)	350			350		350		350		350		350		350		350		oui	Dépenses : 350 k€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021			2016-2022	Travaux en 2016-2021								350000		350000		350000		350000		350000
Aménagement du Marais de Pampin	1 250	1 000		50	38	400	320	400	320	400	320								Dépenses : 1,25 M€ ; Recettes : 1 M€			2016S2	2017S1	2017S2	2019S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2019		2016-2017	2017-2019	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2019
Aménagement du Marais de Tasdon	2 200	1 100		49	45	420	210	420	210	420	210	420	210	420	210				Dépenses : 2,2 M€ ; Recettes : 1,1 M€	2016S1	2016S1	2016S1	2017S1	2017S1	2021S1	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2021	2016-2020	2016-2017	2017-2021	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2021
Aménagement du Parc Charruyer	2 400	800				70	30	800	266	750	266	750	266						Dépenses : 2,4 M€ ; Recettes : 800 k€			2017S1	2017S1	2017S1	2020S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2020				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2020
Archives municipales et réserves muséales	11 200	2 600	Libération arsenal	Prog/Etud		Prog/Etud		Tvx		Tvx									Dépenses : 11,2 M€ ; Recettes : 2,6 M€	2016S1	2016S1	2016S2	2018S1	2018S2	2020S1	Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2018-2020				Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2018-2020	Dominique GUEGO		A&C/Julien COMBES	AFI ; GTPB ;DAC ; DGA services à la population …	Rassembler en un seul lieu les archives municipales (1640m²) et agglo (environ 500 m²), + 100m² partagés. / Ouvrir les archives vers le grand public en créant des espaces de consultation conviviaux / Intégrer le projet dans un quartier populaire			Programme	Etudes	Etudes	Etudes	Travaux	Travaux	travaux	Travaux							- choix du lieu d’implantation / - définition du programme / - projet / - maitrise d’oeuvre	- l’intégration des réserves des musées comporte un besoin d’espaces supplémentaires ayant un impact financier important / - l’analyse capacitaire montre aussi que l’espace des châteaux d’eau devient très contrainte et le projet PRU est remis en question						FicheProjet_Archives.html
Avenue de Stockholm	150			150															Dépenses : 150 k€					2016S2	2016S2	Travaux en 2016				Travaux en 2016								150000		Avenue de Stockholm		150000				150000		Avenue de Stockholm		150000
Avenue Denfert Rochereau	1 250			Etudes		Tvx		Tvx		Tvx		300 000							Dépenses : 1,25 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019																300000
Avenue des Cordeliers	500							500,0											Dépenses : 500 k€					2018S1	2018S2	Travaux en 2018				Travaux en 2018												500000
Avenue Raymond Poincaré	1 200			Etudes		Tvx		Tvx		Tvx									Dépenses : 1,2 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019								Etudes/travaux		travaux		travaux
Boulevard de Cognehors	300							300,0											Dépenses : 300 k€					2018S1	2018S2	Travaux en 2018				Travaux en 2018												300000
Camping du soleil	0	12 525		Prog.		Etudes		Tvx			12 525								Dépenses : 0 k€ ; Recettes : 12,525 M€	2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	2018S1	2018S2	Prog en 2016 ; Études en 2017 ; Travaux en 2018				Prog en 2016 ; Études en 2017 ; Travaux en 2018
Carrefour des mobilités (en partenariat avec la CDA)	100			50		50													Dépenses : 100 k€					2016S1	2017S2	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017								50000		50000
Centre commercial La Chope	800	0,12		Etud./ tvx		Tvx		Tvx											Dépenses : 800 k€ ; Recettes : 0,12 k€	2016S1	2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes/travaux		travaux
Charte de Gouvernance	460		En lien et collaboration avec le Plan de Référence La Rochelle 2030	460															Dépenses : 460 k€	2016S1	2016S1	2016S1	2016S1			Études en 2016				Études en 2016
Cité administrative	22 000	12 000	Cessions : Zone verte hôtel de ville ; CCAS ; / Villa Fort Louis libérée	Prog.		Etudes		Etudes		Tvx		Tvx		Tvx					Dépenses : 22 M€ ; Recettes : 12 M€	2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	2019S1	2021S2	Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2019-2021				Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2019-2021								études		études		études		travaux		travaux		travaux
Contrat Re-Sources	1 442	59 % subv.		199		397,800		378		467									Dépenses : 1,442 M€ ; Recettes : 59 % subv.	2016S1	2019S2					De 2016 à 2019				De 2016 à 2019
Crèche de Mireuil	420			Etudes		420													Dépenses : 420 k€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								Etudes		travaux
Dépôt espaces verts des Minimes	830	vente foncier	Vente du foncier accueillant actuellement le dépôt, intégration d’un	Etudes		Tvx		Tvx											Dépenses : 830 k€ ; Recettes : vente foncier			2020S1	2020S2	2021S1	2021S2	Études en 2020 ; Travaux en 2021				Études en 2020 ; Travaux en 2021								Etudes		Travaux
Dépôt Propreté urbaine / Équipe E.V. Villeneuve les Salines			Vente du foncier accueillant actuellement les dépôts E.V. Clos de Margat + P.U. Rempart des Voliers	Prog.								Etudes		Tvx								2016S2	2017S1	2017S2	2018S1	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2018
Encan Artisans (façades + quai)	510	43,8		Etu./Tvx		Tvx	43,8												Dépenses : 510 k€ ; Recettes : 43,8 k€			2016S2	2016S2	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes / Travaux		Travaux
Encan Halle Bord à quai	3 200		Projet relevant du dvt Eco	Etudes		Tvx		Tvx											Dépenses : 3,2 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes		Travaux		Travaux
Encan Réfection des quais côté bassin	180		Non retenu en 2016	Etudes		180													Dépenses : 180 k€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								Etudes/Travaux
Espace Gare	220	110	Poste pour reconstitution ferroviaire à rajouter : parking silo etc …																Dépenses : 220 k€ ; Recettes : 110 k€							.				.
Guide de l'Aménagement	200			100		100													Dépenses : 200 k€			2016S1	2017S2			Études en 2016-2017				Études en 2016-2017
Gymnase Gaston Neveur	1 060			Etudes		Tvx		Tvx											Dépenses : 1,06 M€			2016S2	2016S2	2017S2	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes/travaux		travaux
Hôtel de Ville - Reconstruction	21 000	12 300	Zone verte libérée si cité administrative construite	Etu./Tvx (mai)		Tvx		Tvx		Tvx									Dépenses : 21 M€ ; Recettes : 12,3 M€			2016S1	2016S1	2016S2	2019S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2019				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2019								Travaux (mai)		Travaux		Travaux		Travaux
Ilôt Joffre	8 775	7 735		3 700		1 400	1 400	2 000	2 000	1 000	2 500	1 000	1 400						Dépenses : 8,775 M€ ; Recettes : 7,735 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2019								études		travaux		travaux		travaux
Ilôt Schweitzer	8 100	7 300																	Dépenses : 8,1 M€ ; Recettes : 7,3 M€							.				.
Isolation thermique du patrimoine bâti (prog. Pluriannuel)	100	80		Prog/Etud/tvx		Prog/Etud/tvx		Prog/Etud/tvx		Tvx								oui	Dépenses : 100 k€ / an ; Recettes : 80 k€ / an			2016S1	2018S2	2016S1	2019S2	Travaux en 2016-2019				Travaux en 2016-2019
Itinéraires cyclables (prog. Annuel)	400	150		400	150	400	150	400	150	400	150	400	150	400	150	400	150	oui	Dépenses : 400 k€ / an ; Recettes : 150 k€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021				Travaux en 2016-2021								250000		250000		250000		250000		250000
Maternelle Jean Bart	225			225															Dépenses : 225 k€					2016S1	2016S2	Travaux en 2016				Travaux en 2016								Travaux
Musée d'Art et d'Histoire	10 000	3 000	Si vente de l'Hôtel d'Orbigny pour financer cette opération, trouver des locaux pour le remplacer	Prog				200		300		4 500		5 000					Dépenses : 10 M€ ; Recettes : 3 M€	2016S1	2016S1	20168S1	2019S2	20120S1	2021S2	Prog en 2016 ; Études en 2018-2019 ; Travaux en 2020-2021				Prog en 2016 ; Études en 2018-2019 ; Travaux en 2020-2021
PAPI GABUT - Ville en Bois	8 600	6 600		600		4 000		4 000	6 600										Dépenses : 8,6 M€ ; Recettes : 6,6 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes/travaux		travaux		travaux
PAPI Pampin	47,3			22		25,3													Dépenses : 47,3 k€
PAPI Port Neuf	11 700	8 000		Etudes (topo, sondages)		Etudes		Tvx		Tvx									Dépenses : 11,7 M€ ; Recettes : 8 M€			2016S1	2017S2	2018S1	2019S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2019				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2019								Etudes (topo, sondages)		études		travaux		travaux		travaux
PAPI Vieux Port - Parc Charruyer	1 940	1 411						140	11	1 800	1 400								Dépenses : 1,94 M€ ; Recettes : 1,411 M€			2018S1	2018S2	2019S2	2019S2	Études en 2018 ; Travaux fin 2019				Études en 2018 ; Travaux fin 2019										Etudes
Parc exposition	50	12 600		50							12 600								Dépenses : 50 k€ ; Recettes : 12,6 M€			2016S1	2016S1			Études début 2016				Études début 2016
Passerelle Bongraine	800	500										800,0	500,0						Dépenses : 800 k€ ; Recettes : 500 k€					2020S1	2020S2	Travaux en 2020				Travaux en 2020																300000
Perré Nord Saint Jean d’Acre	875			175		175		175		175		175							Dépenses : 875 k€					2016S1	2020S2	Travaux jusqu'en 2020				Travaux jusqu'en 2020								175000		175000		175000		175000		175000
Piste cyclable Avenue Poincaré	227	attente réponse		62		165													Dépenses : 227 k€ ; Recettes : attente réponse			2016S1	2016S1	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017
Piste cyclable de la Moulinette	25	attente réponse		25															Dépenses : 25 k€ ; Recettes : attente réponse					2016S1	2016S1	Travaux en 2016				Travaux en 2016
Piste cyclable Pas des Laquais	397	attente réponse		Tvx		Tvx													Dépenses : 397 k€ ; Recettes : attente réponse					2016S1	2017S1	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017
Plan de référence	90			10		80													Dépenses : 90 k€			2016S2	2017S1			Études en 2016-2017				Études en 2016-2017
Pôle d'Échange Multimodal Gare (part Ville)	2 900			Etudes		Etudes		Tvx		Tvx		Tvx							Dépenses : 2,9 M€			2016S1	2017S2	2018S1	2020S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2020				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2020
Pont Scherzer Gabut	440			40		40													Dépenses : 440 k€			2016S1	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								40000		400000
Programme de mise en accessibilité des bâtiments	4 100	140		Porg/ Etud./Tvx		Etud./Tvx		Etud./Tvx		Porg/ Etud./Tvx		Etud./Tvx							Dépenses : 4,1 M€ ; Recettes : 140 k€	2016S1	2016S1	2016S2	2020S2	2016S2	2020S2	Études en 2016-2020 ; Travaux en 2016-2020				Études en 2016-2020 ; Travaux en 2016-2020
Programme de mise en accessibilité des voiries																										.				.
Protection des côtes (prog. Annuel)	290			290		290		290		290		290						oui	Dépenses : 290 k€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021				Travaux en 2016-2021								290000		290000		290000		290000		290000
PRU Mireuil	2 400	750		Etud/Tvx		Etud/Tvx													Dépenses : 2,4 M€ ; Recettes : 750 k€			2016S1	2017S1	2016S2	2017S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2016-2017								Travaux		Travaux
PRU St Eloi (fonctionnement)	700			Tvx		Tvx													Dépenses : 700 k€					2016S1	2017S2	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017								Travaux		Travaux
PRU Villeneuve Phase 1	10 000	3 000																	Dépenses : 10 M€ ; Recettes : 3 M€							.				.
Réfectoire école de La Genette	54		Promesse électorale	54															Dépenses : 54 k€			2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	Études et Travaux en 2016				Études et Travaux en 2016
Refonte du plan de jalonnement	300			100		100		100											Dépenses : 300 k€					2016S1	2018S2	Travaux en 2016-2018				Travaux en 2016-2018								100000		100000		100000
Réforme de la tarification de l'eau	12			12															Dépenses : 12 k€			2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	Études et Travaux en 2016				Études et Travaux en 2016
Requalification des rues du centre ville	6 000	3 000		1 500	750	1 500	750	1 500	750	1 500	750								Dépenses : 6 M€ ; Recettes : 3 M€					2016S1	2019S2	Travaux en 2016-2019				Travaux en 2016-2019								1500000		1500000		1500000		1500000
Requalification du Vieux Port	12 300	3 000	Suite Quai Valin	Prog./Etud		Etudes		Etud/Tvx (Quai Duperré)		Tvx		Tvx		Tvx					Dépenses : 12,3 M€ ; Recettes : 3 M€	2016S1	2016S1	2016S2	2018S1	2018S2	2021S2	Programme en 2016 ; Études en 2016-2018 ; Travaux en 2018-2021	Programme à partir du 1er Semestre 2016	Études à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à mi 2018	Travaux à partir du 2ème Semestre 2018 jusqu'à fin 2021	Programme en 2016 ; Études en 2016-2018 ; Travaux en 2018-2021								études		études		Travaux / Quai Duperré		travaux		travaux		travaux
Rompsay	6 830	4 100		850	250	780	250	680	250	680	250	3 750	3 100						Dépenses : 6,83 M€ ; Recettes : 4,1 M€			2016S1	2020S1	2016S1	2020S2	Études et Travaux en 2016-2020		Études à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à mi 2020	Travaux à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2020	Études et Travaux en 2016-2020
Rue du Moulin des Justices	500	300				250	150	250	150										Dépenses : 500 k€ ; Recettes : 300 k€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018		Études à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2016	Travaux à partir du 1er Semestre 2017 jusqu'à fin 2018	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018										100000		100000
Sanitaires du Mail	85			85															Dépenses : 85 k€					2016S1	2016S1	Travaux en 2016			Travaux à partir du 1er Semestre 2016	Travaux en 2016								Travaux
Square Valin	2 000	700		500		500	700												Dépenses : 2 M€ ; Recettes : 700 k€			2016S1	2016S1	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017		Études à partir du 1er Semestre 2016	Travaux à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à mi 2017	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes/ / travaux		travaux
Stop aux sacs en plastique - 0 Déchet 0 Gaspillage	38	40		38	40														Dépenses : 38 k€ ; Recettes : 40 k€							1er Semestre 2016				1er Semestre 2016
Technoforum	1 580	8 000							8 000										Dépenses : 1,58 M€ ; Recettes : 8 M€	2016S2	2016S2					Programme en 2016	Programme à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à fin 2016			Programme en 2016
Trame Verte et Bleue	79	75		15,8	15	15,8	15	15,8	15	15,8	15	15,8	15						Dépenses : 79 k€ ; Recettes : 75 k€							Jusqu'en 2020				Jusqu'en 2020
Ville Apaisée	600			150		150		100											Dépenses : 600 k€					2016S1	2018S2	Travaux en 2016-2018			Travaux à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2018	Travaux en 2016-2018								150000		150000		100000

## Feuille2
Condition

A	P	E	T	A
A	P	E		A
A	P		T	A
A	P			A
A		E	T	A
A		E		A
A			T	A
	P	E	T	PET
	P	E		PE
	P		T	PT
	P			P
		E	T	ET
		E		E
			T	T
				1

A	P	E	T	A
A	P	E		A
A	P		T	A
A	P			A
A		E	T	A
A		E		A
A			T	A
	P	E	T	P ; E ; T
	P	E		P ; E
	P		T	P ; T
	P			P
		E	T	E ; T
		E		E
			T	T

Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018		3	4	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018
Travaux au 1er semestre 2016		4	5	Travaux au 1er semestre 2016

1er Semestre 2016		6	7	1er Semestre 2016
	Err :504			Err :504
Jusqu'en 2020		8	9	Jusqu'en 2020
			Err :504	Err :504