## Feuille1
Fiche_Projet	Depenses	Recettes	ImpactSurLesAutresProjectsDuMandat	2016Depenses	2016Recettes	2017Depenses	2017Recettes	2018Depenses	2018Recettes	2019Depenses	2019Recettes	2020Depenses	2020Recettes	2021Depenses	2021Recettes	2022Depenses	2022Recettes	Pluriannuel	Cout	Prog_ini	Prog_fin	Etudes_ini	Etudes_fin	Travaux_ini	Travaux_fin	AutresDates	Prog	Etudes	Travaux	Date	EluPilote	ElusAssocies	ServicePilote_Agent	ServicesAssocies_Partenaires	EnjeuxDuProjet	GouvernanceCopil	GouvernanceCotech	Calendrier_2016_S1	Calendrier_2016_S2	Calendrier_2017_S1	Calendrier_2017_S2	Calendrier_2018_S1	Calendrier_2018_S2	Calendrier_2019_S1	Calendrier_2019_S2	Calendrier_2020_S1	Calendrier_2020_S2	Calendrier_2021_S1	Calendrier_2021_S2	Calendrier_2022_S1	Calendrier_2022_S2	JalonsDecisionnel	Risques	ValidationActeesEnInstance	Visuel_Plan1	Visuel_Plan2	Visuel1	Visuel2	Observations
Allées Schumann	0,2					0,2													Dépenses : 0,2 M€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017		2016	2017	Études en 2016 ; Travaux en 2017										200000
Amélioration rénovation réseau pluvial	0,35			0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		0,35		oui	Dépenses : 0,35 M€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021			2016-2022	Travaux en 2016-2021								350000		350000		350000		350000		350000
Aménagement du Marais de Pampin	1,25	1		0,05	0,038	0,4	0,32	0,4	0,32	0,4	0,32								Dépenses : 1,25 M€ ; Recettes : 1 M€			2016S2	2017S1	2017S2	2019S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2019		2016-2017	2017-2019	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2019
Aménagement du Marais de Tasdon	2,2	1,1		0,049	0,045	0,42	0,21	0,42	0,21	0,42	0,21	0,42	0,21	0,42	0,21				Dépenses : 2,2 M€ ; Recettes : 1,1 M€	2016S1	2016S1	2016S1	2017S1	2017S1	2021S1	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2021	2016-2020	2016-2017	2017-2021	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2021
Aménagement du Parc Charruyer	2,4	0,8				0,07	0,03	0,8	0,266	0,75	0,266	0,75	0,266						Dépenses : 2,4 M€ ; Recettes : 0,8 M€			2017S1	2017S1	2017S1	2020S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2020				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2020
Archives municipales	13	3	Libération arsenal	Prog./Études		Prog./Études		Travaux		travaux									Dépenses : 13 M€ ; Recettes : 3 M€	2016S1	2016S1	2016S2	2018S1	2018S2	2020S1	Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2018-2020				Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2018-2020	Dominique GUEGO		A&C/Julien COMBES	AFI ; GTPB ;DAC ; DGA services à la population …	Rassembler en un seul lieu les archives municipales (1640m²) et agglo (environ 500 m²), + 100m² partagés. / Ouvrir les archives vers le grand public en créant des espaces de consultation conviviaux / Intégrer le projet dans un quartier populaire			Programme	Etudes	Etudes	Etudes	Travaux	Travaux	travaux	Travaux							- choix du lieu d’implantation / - définition du programme / - projet / - maitrise d’oeuvre	- l’intégration des réserves des musées comporte un besoin d’espaces supplémentaires ayant un impact financier important / - l’analyse capacitaire montre aussi que l’espace des châteaux d’eau devient très contrainte et le projet PRU est remis en question						FicheProjet_Archives.html
Avenue de Stockholm	0,15			0,15															Dépenses : 0,15 M€					2016S2	2016S2	Travaux en 2016				Travaux en 2016								150000		Avenue de Stockholm		150000				150000		Avenue de Stockholm		150000
Avenue Denfert Rochereau	1,25			Études		Travaux		Travaux		Travaux		0,3							Dépenses : 1,25 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019																300000
Avenue des Cordeliers	0,5							0,5											Dépenses : 0,5 M€					2018S1	2018S2	Travaux en 2018				Travaux en 2018												500000
Avenue Raymond Poincaré	1,2			Études		Travaux		Travaux		Travaux									Dépenses : 1,2 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2017 ; Travaux en 2017-2019								Etudes/travaux		travaux		travaux
Boulevard de Cognehors	0,3							0,3											Dépenses : 0,3 M€					2018S1	2018S2	Travaux en 2018				Travaux en 2018												300000
Camping du soleil	0	12,525		Prog.		Études		Travaux			12,525								Dépenses : 0 M€ ; Recettes : 12,525 M€	2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	2018S1	2018S2	Prog en 2016 ; Études en 2017 ; Travaux en 2018				Prog en 2016 ; Études en 2017 ; Travaux en 2018
Carrefour des mobilités (en partenariat avec la CDA)	0,1			0,05		0,05													Dépenses : 0,1 M€					2016S1	2017S2	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017								50000		50000
Centre commercial La Chope	0,8	0,12		Études/Travaux		Travaux		Travaux											Dépenses : 0,8 M€ ; Recettes : 0,12 M€	2016S1	2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes/travaux		travaux
Charte de Gouvernance	0,46		En lien et collaboration avec le Plan de Référence La Rochelle 2030	0,46															Dépenses : 0,46 M€	2016S1	2016S1	2016S1	2016S1			Études en 2016				Études en 2016
Cité administrative	22	12	Cessions : Zone verte hôtel de ville ; CCAS ; / Villa Fort Louis libérée	Études		Études		Études		Travaux		Travaux		Travaux					Dépenses : 22 M€ ; Recettes : 12 M€	2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	2019S1	2021S2	Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2019-2021				Prog en 2016 ; Études en 2017-2018 ; Travaux en 2019-2021								études		études		études		travaux		travaux		travaux
Contrat Re-Sources	1,442	59 % subv.		0,199		0,398		0,378		0,467									Dépenses : 1,442 M€ ; Recettes : 59 % subv. M€	2016S1	2019S2					De 2016 à 2019				De 2016 à 2019
Crèche de Mireuil	0,42			Études		0,42													Dépenses : 0,42 M€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								Etudes		travaux
Dépôt espaces verts des Minimes	0,83	Vente Foncier	Vente du foncier accueillant actuellement le dépôt, intégration d’un	Études		Travaux		Travaux											Dépenses : 0,83 M€ ; Recettes : Vente Foncier M€			2020S1	2020S2	2021S1	2021S2	Études en 2020 ; Travaux en 2021				Études en 2020 ; Travaux en 2021								Etudes		Travaux
Dépôt Propreté urbaine / Équipe E.V. Villeneuve les Salines	?		Vente du foncier accueillant actuellement les dépôts E.V. Clos de Margat + P.U. Rempart des Voliers	Prog.								Etudes		Travaux					Dépenses : ? M€			2016S2	2017S1	2017S2	2018S1	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2017-2018
Encan Artisans (façades + quai)	0,51	0,0438		Études/Travaux		Travaux	0,0438												Dépenses : 0,51 M€ ; Recettes : 0,0438 M€			2016S2	2016S2	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes / Travaux		Travaux
Encan Halle Bord à quai	3,2		Projet relevant du dvt Eco	Études		Travaux		Travaux											Dépenses : 3,2 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes		Travaux		Travaux
Encan Réfection des quais côté bassin	0,18		Non retenu en 2016	Études		0,18													Dépenses : 0,18 M€			2016S2	2016S2	2017S1	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								Etudes/Travaux
Espace Gare	0,22	0,11	Poste pour reconstitution ferroviaire à rajouter : parking silo etc …																Dépenses : 0,22 M€ ; Recettes : 0,11 M€							.				.
Guide de l'Aménagement	0,2			0,1		0,1													Dépenses : 0,2 M€			2016S1	2017S2			Études en 2016-2017				Études en 2016-2017
Gymnase Gaston Neveur	1,06			Études		Travaux		Travaux											Dépenses : 1,06 M€			2016S2	2016S2	2017S2	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes/travaux		travaux
Hôtel de Ville - Reconstruction	21	12,8 (dont assurance)	Zone verte libérée si cité administrative construite	Études/Travaux (mai)		Travaux		Travaux		Travaux									Dépenses : 21 M€ ; Recettes : 12,8 (dont assurance) M€			2016S1	2016S1	2016S2	2019S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2019				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2019								Travaux (mai)		Travaux		Travaux		Travaux
Ilôt Joffre	8,775	7,735		3,7		1,4	1,4	2	2	1	2,5	1	1,4						Dépenses : 8,775 M€ ; Recettes : 7,735 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2019S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2019				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2019								études		travaux		travaux		travaux
Ilôt Schweitzer	8,1	7,3																	Dépenses : 8,1 M€ ; Recettes : 7,3 M€							.				.
Isolation des combles (prog. Pluriannuel)	0,1	0,06		Prog./Études/Travaux		Prog./Études/Travaux		Prog./Études/Travaux		Travaux								oui	Dépenses : 0,1 M€ / an ; Recettes : 0,06 M€ / an			2016S1	2018S2	2016S1	2019S2	Travaux en 2016-2019				Travaux en 2016-2019
Itinéraires cyclables (prog. Annuel)	0,4	0,15		0,4	0,15	0,4	0,15	0,4	0,15	0,4	0,15	0,4	0,15	0,4	0,15	0,4	0,15	oui	Dépenses : 0,4 M€ / an ; Recettes : 0,15 M€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021				Travaux en 2016-2021								250000		250000		250000		250000		250000
Maternelle Jean Bart	0,225			0,225															Dépenses : 0,225 M€					2016S1	2016S2	Travaux en 2016				Travaux en 2016								Travaux
Musée d'Art et d'Histoire	10	3	Si vente de l'Hôtel d'Orbigny pour financer cette opération, trouver des locaux pour le remplacer	Prog.				0,2		0,3		4,5		5					Dépenses : 10 M€ ; Recettes : 3 M€	2016S1	2016S1	20168S1	2019S2	20120S1	2021S2	Prog en 2016 ; Études en 2018-2019 ; Travaux en 2020-2021				Prog en 2016 ; Études en 2018-2019 ; Travaux en 2020-2021
PAPI GABUT - Ville en Bois	8,6	6,6		0,6		4		4	6,6										Dépenses : 8,6 M€ ; Recettes : 6,6 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018				Études en 2016 ; Travaux en 2017-2018								Etudes/travaux		travaux		travaux
PAPI Port Neuf	11,7	8		Études (topo, sondages)		Études		Travaux		Travaux									Dépenses : 11,7 M€ ; Recettes : 8 M€			2016S1	2017S2	2018S1	2019S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2019				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2019								Etudes (topo, sondages)		études		travaux		travaux		travaux
PAPI Vieux Port - Parc Charruyer	1,94	1,411						0,14	0,011	1,8	1,4								Dépenses : 1,94 M€ ; Recettes : 1,411 M€			2018S1	2018S2	2019S2	2019S2	Études en 2018 ; Travaux fin 2019				Études en 2018 ; Travaux fin 2019										Etudes
Parc exposition	0,05	12,6		0,05							12,6								Dépenses : 0,05 M€ ; Recettes : 12,6 M€			2016S1	2016S1			Études début 2016				Études début 2016
Passerelle Bongraine	0,8	0,5										0,8	0,5						Dépenses : 0,8 M€ ; Recettes : 0,5 M€					2020S1	2020S2	Travaux en 2020				Travaux en 2020																300000
Perré Nord Saint Jean d’Acre	0,875			0,175		0,175		0,175		0,175		0,175							Dépenses : 0,875 M€					2016S1	2020S2	Travaux jusqu'en 2020				Travaux jusqu'en 2020								175000		175000		175000		175000		175000
Piste cyclable Avenue Poincaré	0,227	attente réponse		0,062		0,165													Dépenses : 0,227 M€ ; Recettes : attente réponse M€			2016S1	2016S1	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017
Piste cyclable de la Moulinette	0,025	attente réponse		0,025															Dépenses : 0,025 M€ ; Recettes : attente réponse M€					2016S1	2016S1	Travaux en 2016				Travaux en 2016
Piste cyclable Pas des Laquais	0,397	attente réponse		Travaux		Travaux													Dépenses : 0,397 M€ ; Recettes : attente réponse M€					2016S1	2017S1	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017
Plan de référence	0,09			0,01		0,08													Dépenses : 0,09 M€			2016S2	2017S1			Études en 2016-2017				Études en 2016-2017
Pôle d'Échange Multimodal Gare (part Ville)	2,9			Études		Études		Travaux		Travaux		Travaux							Dépenses : 2,9 M€			2016S1	2017S2	2018S1	2020S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2020				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2018-2020
Pont Scherzer Gabut	0,44			0,04		0,4													Dépenses : 0,44 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2017S2	Études en 2016 ; Travaux en 2017				Études en 2016 ; Travaux en 2017								40000		400000
Programme de mise en accessibilité des bâtiments	7			Prog./Études/Travaux		Études/Travaux		Études/Travaux		Prog./Études/Travaux		Études/Travaux							Dépenses : 7 M€	2016S1	2016S1	2016S2	2020S2	2016S2	2020S2	Études en 2016-2020 ; Travaux en 2016-2020				Études en 2016-2020 ; Travaux en 2016-2020
Programme de mise en accessibilité des voiries	?																		Dépenses : ? M€							.				.
Protection des côtes	0,29			0,29		0,29		0,29		0,29		0,29						oui	Dépenses : 0,29 M€ / an					2016S1	2021S2	Travaux en 2016-2021				Travaux en 2016-2021								290000		290000		290000		290000		290000
PRU Mireuil	2,4	0,75		Études/Travaux		Études/Travaux													Dépenses : 2,4 M€ ; Recettes : 0,75 M€			2016S1	2017S1	2016S2	2017S2	Études en 2016-2017 ; Travaux en 2016-2017				Études en 2016-2017 ; Travaux en 2016-2017								Travaux		Travaux
PRU St Eloi (fonctionnement)	0,7			Travaux		Travaux													Dépenses : 0,7 M€					2016S1	2017S2	Travaux en 2016-2017				Travaux en 2016-2017								Travaux		Travaux
PRU Villeneuve Phase 1	10	3																	Dépenses : 10 M€ ; Recettes : 3 M€							.				.
Réfectoire école de La Genette	0,054		Promesse électorale	0,054															Dépenses : 0,054 M€			2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	Études et Travaux en 2016				Études et Travaux en 2016
Refonte du plan de jalonnement	0,3			0,1		0,1		0,1											Dépenses : 0,3 M€					2016S1	2018S2	Travaux en 2016-2018				Travaux en 2016-2018								100000		100000		100000
Réforme de la tarification de l'eau	0,012			0,012															Dépenses : 0,012 M€			2016S1	2016S1	2016S2	2016S2	Études et Travaux en 2016				Études et Travaux en 2016
Requalification des rues du centre ville	6	3		1,5	0,75	1,5	0,75	1,5	0,75	1,5	0,75								Dépenses : 6 M€ ; Recettes : 3 M€					2016S1	2019S2	Travaux en 2016-2019				Travaux en 2016-2019								1500000		1500000		1500000		1500000
Requalification du Vieux Port	12,3	3	Suite Quai Valin	Prog./Études		Études		Études/Tvx (Quai Duperré)		Travaux		Travaux		Travaux					Dépenses : 12,3 M€ ; Recettes : 3 M€	2016S1	2016S1	2016S2	2018S1	2018S2	2021S2	Programme en 2016 ; Études en 2016-2018 ; Travaux en 2018-2021	Programme à partir du 1er Semestre 2016	Études à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à mi 2018	Travaux à partir du 2ème Semestre 2018 jusqu'à fin 2021	Programme en 2016 ; Études en 2016-2018 ; Travaux en 2018-2021								études		études		Travaux / Quai Duperré		travaux		travaux		travaux
Rompsay	6,83	4,1		0,85	0,25	0,78	0,25	0,68	0,25	0,68	0,25	3,75	3,1						Dépenses : 6,83 M€ ; Recettes : 4,1 M€			2016S1	2020S1	2016S1	2020S2	Études et Travaux en 2016-2020		Études à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à mi 2020	Travaux à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2020	Études et Travaux en 2016-2020
Rue du Moulin des Justices	0,5	0,3				0,25	0,15	0,25	0,15										Dépenses : 0,5 M€ ; Recettes : 0,3 M€			2016S1	2016S2	2017S1	2018S2	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018		Études à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2016	Travaux à partir du 1er Semestre 2017 jusqu'à fin 2018	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018										100000		100000
Sanitaires du Mail	0,085			0,085															Dépenses : 0,085 M€					2016S1	2016S1	Travaux en 2016			Travaux à partir du 1er Semestre 2016	Travaux en 2016								Travaux
Square Valin	2	0,7 (Etat)		0,5		0,5	0,7												Dépenses : 2 M€ ; Recettes : 0,7 (Etat) M€			2016S1	2016S1	2016S2	2017S1	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017		Études à partir du 1er Semestre 2016	Travaux à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à mi 2017	Études en 2016 ; Travaux en 2016-2017								Etudes/ / travaux		travaux
Stop aux sacs en plastique	0,038	0,04		0,038	0,04														Dépenses : 0,038 M€ ; Recettes : 0,04 M€							1er Semestre 2016				1er Semestre 2016
Technoforum	1,58	8							8										Dépenses : 1,58 M€ ; Recettes : 8 M€	2016S2	2016S2					Programme en 2016	Programme à partir du 2ème Semestre 2016 jusqu'à fin 2016			Programme en 2016
Trame Verte et Bleue	0,079	0,075		0,0158	0,015	0,0158	0,015	0,0158	0,015	0,0158	0,015	0,0158	0,015						Dépenses : 0,079 M€ ; Recettes : 0,075 M€							Jusqu'en 2020				Jusqu'en 2020
Ville Apaisée	1			0,15		0,15		0,1											Dépenses : 1 M€					2016S1	2018S2	Travaux en 2016-2018			Travaux à partir du 1er Semestre 2016 jusqu'à fin 2018	Travaux en 2016-2018								150000		150000		100000

## Feuille2
Condition

A	P	E	T	A
A	P	E		A
A	P		T	A
A	P			A
A		E	T	A
A		E		A
A			T	A
	P	E	T	PET
	P	E		PE
	P		T	PT
	P			P
		E	T	ET
		E		E
			T	T
				1

A	P	E	T	A
A	P	E		A
A	P		T	A
A	P			A
A		E	T	A
A		E		A
A			T	A
	P	E	T	P ; E ; T
	P	E		P ; E
	P		T	P ; T
	P			P
		E	T	E ; T
		E		E
			T	T

Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018		3	4	Etudes en 2016 ; Travaux en 2017-2018
Travaux au 1er semestre 2016		4	5	Travaux au 1er semestre 2016

1er Semestre 2016		6	7	1er Semestre 2016
	Err :504			Err :504
Jusqu'en 2020		8	9	Jusqu'en 2020
			Err :504	Err :504