## Feuille1
Fiche_Projet	EluPilote	ElusAssocies	ServicePilote_Agent	ServicesAssocies_Partenaires	EnjeuxDuProjet	GouvernanceCopil	GouvernanceCotech	Calendrier_2016_S1	Calendrier_2016_S2	Calendrier_2017_S1	Calendrier_2017_S2	Calendrier_2018_S1	Calendrier_2018_S2	Calendrier_2019_S1	Calendrier_2019_S2	Calendrier_2020_S1	Calendrier_2020_S2	Calendrier_2021_S1	Calendrier_2021_S2	Calendrier_2022_S1	Calendrier_2022_S2	JalonsDecisionnel	ImpactSurLesAutresProjectsDuMandat	Depenses	Recettes	Risques	ValidationActeesEnInstance	Visuel_Plan1	Visuel_Plan2	Visuel1	Visuel2	Observations					EluPilote	ElusAssocies	ServicePilote_Agent	ServicesAssocies_Partenaires	EnjeuxDuProjet	GouvernanceCopil	GouvernanceCotech
Archives municipales	Dominique GUEGO		A&C/Julien COMBES	AFI ; GTPB ;DAC ; DGA services à la population …	Rassembler en un seul lieu les archives municipales (1640m²) et agglo (environ 500 m²), + 100m² partagés. / Ouvrir les archives vers le grand public en créant des espaces de consultation conviviaux / Intégrer le projet dans un quartier populaire			Programme	Etudes	Etudes	Etudes	Travaux	Travaux	travaux	Travaux					- choix du lieu d’implantation / - définition du programme / - projet / - maitrise d’oeuvre	libération du bâtiment d’Orbigny Bernon (réserves des musées) / La construction des archives municipales permettra la libération des locaux actuellement occupés par les archives (arsenal sud, locaux loués)	13 M€	3 M€	- l’intégration des réserves des musées comporte un besoin d’espaces supplémentaires ayant un impact financier important / - l’analyse capacitaire montre aussi que l’espace des châteaux d’eau devient très contrainte et le projet PRU est remis en question					FicheProjet_Archives.html
Hotel de Ville					Travaux (mai)		Travaux		Travaux		Travaux					Zone verte libérée si cité administrative construite	21 M€	12,8 M€ (dont assurance)
Cité administrative					études		études		études		travaux		travaux		travaux					Cessions : Zone verte hôtel de ville ; CCAS ; / Villa Fort Louis libérée	22 M€	12m€
Requalification du vieux port					études		études		Travaux / Quai Duperré		travaux		travaux		travaux					Suite Quai Valin	12,3 M€	3 M€
Square Valin					Etudes/ / travaux		travaux					2,4 M€	700 000 € ETAT
PAPI Vieux Port					Etudes
PAPI Port Neuf					Etudes (topo, sondages)		études		travaux		travaux		travaux					15,6 M€	10,2 M€
PAPI GABUT					Etudes/travaux		travaux		travaux					10 M€	6,6 M€
Ilôt Joffre					études		travaux		travaux		travaux					8775000	9397000
Rompsay					6, 83 M€	4, 1 M€
Schweitzer					8400000	7000000
Technoforum					3080000	8650000
Camping du soleil					0	12525000
Parc exposition					3100000	12600000
Aménagement du Marais de Pampin
Aménagement du Marais de Tasdon					2,2 M€	1,1 M€
Aménagement du Parc Charruyer
Programme de mise en accessibilité des voiries
Programme de mise en accessibilité des bâtiments
Centre commercial La Chope					Etudes/travaux		travaux					0,8 M€	0,12 M€
PRU Mireuil					Travaux		Travaux					2,7 M€	0,75
PRU St Eloi (fonctionnement)					Travaux		Travaux					700.000 €
PRU Villeneuve Phase 1					10 M€	3 M€

Avenue Raymond Poincaré					Etudes/travaux		travaux		travaux					1 M€

Sanitaires du Mail					Travaux					135.000 €

Gymnase Gaston Neveur					Etudes/travaux		travaux					1,275 M€
Crèche de Mireuil					Etudes		travaux					310.000	192.000
Maternelle Jean Bart					Travaux					270.000
Ecole Prieuré Sanitaires					Travaux					60.000

Dépôt espaces verts des Minimes					Etudes		Travaux					Vente du foncier accueillant actuellement le dépôt, intégration d’un	1 M€

PEM Gare (part ville)					Etudes		Etudes		Travaux		Travaux		Travaux					2,9 M€
Espace Gare					Poste pour reconstitution ferroviaire à rajouter : parking silo etc …	220 000,00 €	110 000,00 €
Encan Halle Bord à quai					Etudes		Travaux		Travaux					Projet relevant du dvt Eco	4,2 M€
Encan Artisans (façades + quai)					Etudes / Travaux		Travaux					0,5 M€	43800
Encan Réfection des quais côté bassin					Etudes/Travaux					Non retenu en 2016	220.000
Ville Apaisée					150000		150000		100000					600000
Refonte du plan de jalonnement					100000		100000		100000					300000
Amélioration rénovation réseau pluvial					350000		350000		350000		350000		350000					350 000 / an
Protection des côtes					290000		290000		290000		290000		290000					290 000 / an
Itinéraires cyclables					250000		250000		250000		250000		250000					400 000 / an	150 000 / an
Carrefour des mobilités (en partenariat avec la CDA)					50000		50000					100 000 ville
Requalification des rues du centre ville					1500000		1500000		1500000		1500000					6000000	3000000
Perré Nord Saint Jean d’Acre					175000		175000		175000		175000		175000					875000
Avenue Raymond Poincaré					250000		500000		250000					1000000
Avenue des Cordeliers					500000					500000
Avenue Denfert Rochereau					300000					1500000
Boulevard de Cognehors					300000					300000
Allées Schumann					200000					200000
Pont Scherzer Gabut					40000		400000					440000
Passerelle Bongraine					300000					800000	500000
Rue du Moulin des Justices					100000		100000					500000	300000
Avenue de Stockholm					150000		Avenue de Stockholm		150000				150000		Avenue de Stockholm		150000				150000